Łódź, dn. 31 lipca 2014r.

**Wykonawcy biorący udział**

**w postępowaniu przetargowym**

# Dotyczy: postępowania przetargowego na modernizację stacji uzdatniania wody wraz z nowym odwiertem – I etap (ZPUB.271.7.214).

Działając na podstawie art. 38ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (dalej uPzp) Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający podaje treść pytanie wraz z odpowiedzią.

**Pytanie nr 1**

W związku z ogłoszonym postępowaniem oraz zmianami zakresu prac a dokładnej:

- wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z wykonanego ujęcia wody,

Informujemy, iż wykonaniem tego zakresu w terminie nie jest możliwe. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie studni trwa kilka miesięcy co automatycznie nie pozwala wykonać zadania w terminie.

Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji bądź wyłączenie operatu wodno-prawnego wraz z pozwoleniem na użytkowanie z zakresu zadania.

**Ad. 1.**

**Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w treści dotyczącej terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Nowy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia zostaje określony na dzień 15 grudnia 2014r.**

**Ponadto Zamawiający informuje, iż z uwagi na dostępność środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych jedyne do końca br. nie widzi możliwości dalszego przedłużenia określonego wyżej terminu.**

W konsekwencji powyższych zmian Zamawiający modyfikuje treść SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie.

Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W celu ujednolicenia zapisów, Zamawiający publikuje pełną poprawną treść SIWZ.

W załączeniu:

SIWZ po modyfikacji z dnia 31.07.2014r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.